## WBS 분류
장윤홍,정소열,조현정, 이서영,이유호 |  | 팀명 | Andrew | [17 empty] | 오늘 날짜 |  |  | 2025.05.27
|  | 프로젝트명 | 청년 정책 검색 및 추천 AI | [26 empty] | 목표 작업 기간
작성자 | 장윤홍,정소열,조현정, 이서영,이유호 | 작성일 | 2025.05.15 | [19 empty] | ✅ | 완료 | [5 empty] | 진행 완료
시작일 | 2025.05.13 | 최종 수정일 | 2025.05.15 | [19 empty] | 🔃 | 진행중 | [5 empty] | 진행 예정
종료일 | 2025.07.07 | 버전 | 0.0.1 | [19 empty] | 🗓️ | 예정 |  |  |  | 💭 |  | 관련 회의
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 |  | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 1M | [20 empty] | 2M | [27 empty] | 3M
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 1W
[9 empty] | D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D
1. 분석, 설계 | 1.1 기획
|  | 프로젝트 기획서 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 | 🔃 | 90% | 2025.05.14 | 2025.05.16 | 3
|  | 요구사항 정의서 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 | ✅ | 100% | 2025.05.15 | 2025.05.16 | 2
|  | WBS 작성 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 | ✅ | 100% | 2025.05.15 | 2025.05.16 | 2
1.2 기술 스택 조사
|  | 필요 기능 조사 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 | ✅ | 100% | 2025.05.19 | 2025.05.19 | 1
|  | 기능별 구현 가능성 검토 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 | ✅ | 100% | 2025.05.19 | 2025.05.19 | 1
1.3 데이터 수집 방법 조사
|  | 데이터 수집 가능성 검토 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 | ✅ | 100% | 2025.05.19 | 2025.05.20 | 2
1.4 설계
|  | 프로젝트 흐름도 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 | ✅ | 100% | 2025.05.21 | 2025.05.23 | 3
|  | 화면 설계 | 이서영 | ✅ | 100% | 2025.05.21 | 2025.05.23 | 3
|  | 데이터테이블 설계 | 정소열 | ✅ | 100% | 2025.05.21 | 2025.05.23 | 3
|  | 시스템 아키텍처 설계 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 | ✅ | 100% | 2025.05.21 | 2025.05.23 | 3
2. 구현 | 2.1 데이터 수집
|  | 데이터 수집 및 데이터 분석 | 장윤홍,정소열,조현정 | 🔃 |  | 2025.05.26 | 2025.05.27 | 2
|  | 데이터 전처리 | 정소열,조현정,장윤홍,이유호,이서영 | 🔃 |  | 2025.05.28 | 2025.05.29 | 2
|  | 데이터 DB 저장 | 정소열,조현정 |  |  | 2025.05.29 | 2025.05.29 | 1
|  | 데이터 수집 파이프라인 구축 | 정소열(검수),조현정 |  |  | 2025.05.30 | 2025.05.30 | 1
2.2 모델 개발
| 2.2.1 LLM | 사용자 질의 처리 | 이유호,조현정 |  |  | 2025.06.02 | 2025.06.09 | 8
|  | 정책 검색 Agent | 이유호,조현정 |  |  | 2025.06.05 | 2025.06.09 | 5
|  | 정책 추천 Agent | 이유호,조현정 |  |  | 2025.06.10 | 2025.06.13 | 4
|  | 정책 문의 Agent | 이유호,조현정
|  | 벡터 DB 검색 | 이유호,조현정 |  |  | 2025.06.02 | 2025.06.04 | 3
|  | 답변 생성 | 이유호,조현정 |  |  | 2025.06.02 | 2025.06.13 | 12
|  | 맥락 유지 대화 | 이유호,조현정 |  |  | 2025.06.02 | 2025.06.13 | 12
2.3 웹 개발
| 2.3.1 Home | Navigation bar 구현 | 이서영 |  |  | 2025.06.02 | 2025.06.03
|  | Home page 구현 | 이서영 |  |  | 2025.06.04 | 2025.06.04
| 2.3.2 User | Login 구현 | 이서영 |  |  | 2025.06.05 | 2025.06.07
|  | Notification 구현 | 이서영 |  |  | 2025.06.08 | 2025.06.08
|  | Login page 구현 | 이서영 |  |  | 2025.06.09 | 2025.06.09
| 2.3.3 Chatbot | Not Login 구현 | 이서영, 이유호 |  |  | 2025.06.09 | 2025.06.09
|  | Logined 구현 | 이서영, 이유호 |  |  | 2025.06.10 | 2025.06.12
|  | Common 구현 | 이서영, 이유호 |  |  | 2025.06.13 | 2025.06.15
|  | Text Window 구현 | 이서영, 이유호 |  |  | 2025.06.16 | 2025.06.18
2.4 서비스 배포
|  | 서비스 Docker 컨테이너화 | 조현정 |  |  | 2025.06.16 | 2025.06.17 | 2
|  | CI(지속적 통합) | 조현정 |  |  | 2025.06.18 | 2025.06.19 | 2
|  | CD(지속적 제공 및 배포) | 조현정 |  |  | 2025.06.20 | 2025.06.20 | 1
3. 검수 | 4.1 내부검수
|  | 4.1.1 테스트 시나리오 작성 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 |  |  | 2025.06.13 | 2025.06.13 | 1
|  | 4.1.2 테스트(with 수정) | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 |  |  | 2025.06.16 | 2025.06.18 | 3
|  | 4.1.3 코드 리팩토링 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 |  |  | 2025.06.16 | 2025.06.18 | 3
4. 완료 | 5.1 문서작성
|  | 5.1.1 기획 문서 작성 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 |  |  | 2025.05.14 | 2025.05.16 | 3
|  | 5.1.2 데이터 수집 및 저장 단계 문서 작성 | 정소열 |  |  | 2025.05.30 | 2025.05.30 | 1
|  | 5.1.3 데이터 전처리 단계 문서 작성 | 정소열 |  |  | 2025.05.30 | 2025.05.30 | 1
|  | 5.1.4 중간 발표 문서 작성 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 |  |  | 2025.06.10 | 2025.06.10 | 1
|  | 5.1.5 모델링 및 평가 단계 문서 작성 | 이유호 |  |  | 2025.06.18 | 2025.06.18 | 1
|  | 5.1.6 모델 배포 단계 문서 작성 | 조현정 |  |  | 2025.06.20 | 2025.06.20 | 1
|  | 5.1.7 최종 발표 문서 작성 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 |  |  | 2025.07.02 | 2025.07.03 | 2
|  | 5.1.8 깃허브 리드미 작성 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 |  |  | 2025.07.03 | 2025.07.03 | 1
5.2 발표
|  | 5.2.1 중간 발표 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 |  |  | 2025.06.11 | 2025.06.11 | 1
|  | 5.2.2 최종 발표 | 장윤홍,정소열,조현정,이서영,이유호 |  |  | 2025.07.04 | 2025.07.04 | 1